## Sheet1
序号 | 项目阶段 | 项目开发内容 | 项目建模和规约文档包含的具体内容 | 提交时间 | 汇报时间
1 | 开始（Inception） | Android 开发框架 Java 开发 用例图1 发牌、选牌和出牌用例 | Use-Case Model，Vision，Supplementary Specification，Glossary，Iteration Plan | 第1周周五晚 | 11周
2 | 细化迭代1（Elaboration） 构造（Construction） | 用例图1 用例实现 | Domain Models，System Sequence Diagrams，Operation Contracts，UML Package Diagrams，UML Interaction Diagrams，UML Class Diagrams | 第2周周五晚 | 12周
3 | 细化迭代2（Elaboration） 构造（Construction） | 用例图2 用例实现 出牌规则模块 蓝牙WIFI通信模块 | Applying GoF Design Patterns | 第3周周五晚 | 13周
4 | 细化迭代3（Elaboration） 构造（Construction） | 用例图3 用例实现 AI算法模块 | UML State Machine Diagrams and Modeling，refine the above models | 第4周周五晚 | 14周
5 | 交付（Transition） | 系统集成 | 最后资料(文档+集成代码) | 第5周周五晚 | 15周
6 | 答辩 |  | 答辩PPT(线上答辩) | 第6周周五晚 | 16周
教学助理